## QUY TRINH SAN XUAT DRONE
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MODULE CƠ BẢN : IOT-RF ESP32 - 240901
THƯ MỤC GỐC: QuyTrinh_IOT-RF ESP32-240901
SCHEMATIC |  | /ChipDesign
PHẦN MỀM |  | /App
CHƯƠNG TRÌNH TEST |  | /TestCode
BƯỚC 1 | THIẾT KẾ SCHEMATIC VÀ PCB
| SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ | [7 empty] | Người chịu trách nhiệm
| STT | TÊN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THỜI GIAN GIA CÔNG | GIÁ THÀNH | ĐỊA CHỈ | FILE | …
| 1 | IOT-RF Schematic |  |  |  |  | ChipDesign/ChipDesign.kicad_sch |  | Mai Lê Việt Hoàng
PCB
| STT | TÊN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THỜI GIAN GIA CÔNG | GIÁ THÀNH | ĐỊA CHỈ | BẢN VẼ (FILE SOLIDWORKS VÀ STL) | …
| 1 | IOT-RF PCB |  |  |  |  | ChipDesign/ChipDesign.kicad_pcb |  | Mai Lê Việt Hoàng
| 2 | Gửi file đi gia công |  | 7-14 ngày | 180.000 đồng(20 mạch) | CXT | ChipDesign/Gerber |  | Mai Lê Việt Hoàng
BƯỚC 2 | HÀN MẠCH TEST CHỨC NĂNG
| STT | TÊN | BẢN VẼ | CÁCH THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN | NHÂN LỰC | YÊU CẦU KỸ THUẬT | …
| 1 | Mạch IOT-RF | ChipDesign/Schematic.ipg | Hàn theo sơ đồ nguyên lý | 1 buổi | 1 | Mạch gọn, đúng theo sơ đồ nguyên lý |  | Mai Lê Việt Hoàng
BƯỚC 3 | QUY TRÌNH KIỂM TRA CHỨC NĂNG
| Bài test | FILE CODE | CÁCH THỨC TEST | YÊU CẦU | THỜI GIAN THỰC HIỆN | NHÂN LỰC | YÊU CẦU KỸ THUẬT | …
| 1 | TestCode/IOT_RF | TestCode/IOT_RF/README.md | /README.md | 20 phút | 1 |  |  | Mai Lê Việt Hoàng
| 2 | TestCode/TestUART | TestCode/TestUART/README.md | /README.md | 10 phút | 1 |  |  | Mai Lê Việt Hoàng
| 3 | TestCode/TestRF | TestCode/TestRF/README.md | /README.md | 10 phút | 1 |  |  | Mai Lê Việt Hoàng